Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2016      №32

п. Боровёнка

Об утверждении отчета о

ходе работ по муниципальной

программе «Укрепление

пожарной безопасности

территории Боровёнковского

сельского поселения на 2014-2016

годы» и эффективности использования

финансовых средств за период

ее реализации в 2015 году

В соответствии с Постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 17.06.2011   № 40 «О  разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» Администрация Боровёнковского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе «Укрепление пожарной  безопасности территории Боровёнковского сельского поселения на 2014 -2016 годы»  и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2015 году согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.borovenkaadm.ru

Глава

сельского поселения     Н.Г.Пискарева

- Приложение

к    постановлению Администрации

Боровёнковского  сельского поселения

от  01.03.2016    № 32

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной  программе «Укрепление пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения    на 2014-2016 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2015 году

Муниципальным заказчиком муниципальной  программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Боровёнковского  сельского поселения   на 2014-2016 годы» являлась Администрация  Боровёнковского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной  программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения   на 2014-2016 годы» выступала Администрация Боровёнковского  сельского поселения.

Основной целью муниципальной  программы «Укрепление пожарной безопасности на  территории Боровёнковского сельского поселения   на 2014-2016 годы» было:

-обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения, защита жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров

Ставились следующие задачи муниципальной  программы «Укрепление пожарной  безопасности на территории Боровёнковского  сельского поселения  на 2014-2016 годы»:

-обеспечение пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения,

- совершенствование и реконструкция сетей наружного противопожарного водоснабжения

-создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров

- Материально – техническое соблюдение первичных мер пожарной безопасности

- содействие распространению пожарно - технических знаний среди населения, создание условий для организации тушения пожаров в Боровёнковском сельском поселении

- реализация мероприятий  на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и  действиям при пожаре, снижение  материального ущерба от возможного пожара.

На реализацию мероприятий муниципальной  программы «Укрепление пожарной  безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения на  2014-2016 годы» в 2015 году первоначально предусматривалось 63,2 тыс. рублей,..

Кассовое исполнение в 2015 году составило  3,9      тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил  0,01%     процента.

Выполнение мероприятий Программы по источникам финансирования приведены в таблице ниже.

Выполнение мероприятий Программы в 2015 году

(тыс. рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 01.11.2013 № 93 | Уточненный план | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства бюджета поселения | 63,2 | 63,2 | 3,9 | 0,01% |
|  | Итого | 63,2 | 63,2 | 3,9 |  |

Все средства бюджета Боровёнковского  сельского поселения  выделенные на реализацию Программы, использовались строго по целевому назначению.

По результатам работы за 2015 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Укрепление пожарной безопасности на  территории Боровёнковского сельского поселения  на 2014-2016 годы» по состоянию на 01 января 2016 года, в соответствии с  Порядком принятия решения о разработке муниципальных  целевых программ, их формирования и реализации, утверждённым Постановлением Администрации Боровёнковского  сельского поселения от 17.06.2011   № 40  «О  разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности»(Таблица 1).

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной  программы «Укрепление пожарной безопасности на  территории Боровёнковского сельского поселения  на 2014-2016 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на  территории Боровёнковского сельского поселения  на 2014-2016 годы»  за 2015 год  выглядит следующим образом:

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением | Уточненный план ассигнований на 2015 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по программе | 63,2 | 63,2 | 3,9 | 59,3 тыс. рублей не освоено. Практическое отсутствие специалистов, выступающих в качестве Исполнителей, по контрактам и договорам. |
| 1.1. | Содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения | 33,8 | 33,8 | - | Не исполнено Экономия средств 33,8 тыс. рублей. Ввиду отсутствия исполнителей |
| 1.2. | Проведение мероприятий по созданию противопожарных минерализованных полос | 10,0 | 10,0 | - | Не исполнено Ввиду отсутствия исполнителей |
| 1.3. | Обеспечение условий для забора из источников наружного противопожарного водоснабжения в зимнее время года | 7,0 | 7,0 | - | Мероприятие не исполнено |
| 1.4. | Проведение работ по размещению наглядно- агитационных материалов пожарной тематики и оформление уголков пожарной безопасности | - | - | - | Исполнено без финансирования |
| 1.5. | Изготовление технической документации для постановки на учет пожарных водоемов | - | - | - | - |
| 1.6. | Организация добровольной пожарной охраны | 8,4 | 8,4 | - | - |
| 1.7. | Приобретение указателей пожарных водоемов | 4,0 | 4,0 |  | Исполнено |