#### Российская Федерация

#### Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.02.2016 № 31

п. Боровёнка

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 17.06.2011 № 40 «О разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения  оценки их эффективности» Администрация Боровёнковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ

- 1.Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы» за 2015 год.

2. Разместить постановление на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.borovenkaadm.ru

Заместитель Главы

Администрации сельского поселения    М.А. Гангур

Утвержден

постановлением Администрации

Боровёнковского сельского

поселения от 29.02.2016 № 31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

«Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы»

за 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2014 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2014 год |  |  |  |  | Процент исполнения за 2014 год | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Всего по Программе | 10231,30 | - | 2907,00 | 7324,30 | - | 4554,60 | - | 1394,00 | 3160,60 | - | 3000,54 | - | 1394,00 | 1606,54 | - | 65,9% | Общий объем неосвоенных средств составил 1554,06 -местный бюджет |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 219,70 | - | - | 219,70 | - | 9,00 | - | - | 9,00 | - | 9,00 | - | - | 9,00 | - | 100% |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2005,20 | - | - | 2005,20 | - | 843,20 | - | - | 843,20 | - | 417,13 | - | - | 417,13 | - | 49,5% | Неосвоение средств местного бюджета в размере 426,07 обусловлено отсутствием мероприятий в осенне-зимний период в связи с погодными условиям |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы, в том числе: | 8006,40 | - | 2907,20 | 5099,40 | - | 3702,40 | - | 1394,00 | 2308,40 | - | 2574,41 | - | 1394,00 | 1180,41 | - | 69,5% | Средства выделенные из областного бюджета освоены на 100 %. Неосвоение средств местного бюджета в размере 1127,99 обусловлено расторжением контракта в части невыполнения обязательств (ремонт ул. Кировская ж/д. ст. Торбино), -486,06, отсутствием потенциального поставщика по изготовлению проектно-сметной документации- 641,93 |
|  | д. Вялка |  |  |  |  |  | 782,85 |  |  |  |  | 782,85 |  | 624,72 | 158,13 |  | 100% |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Гайдара |  |  |  |  |  | 964,06 |  |  |  |  | 964,06 |  | 769,28 | 194,78 |  | 100% |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Кировская |  |  |  |  |  | 1115,44 |  |  |  |  | 629,38 |  |  | 629,38 |  | 56,4% |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Свободы |  |  |  |  |  | 193,74 |  |  |  |  | 193,74 |  |  | 193,74 |  | 100% |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 646,31 |  |  |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 0,7% |  |

Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения.

На выполнение мероприятий Программы в 2015 году было предусмотрено финансирование  в объеме 4554,60 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета  - 1394,00 тыс. рублей, из них освоено 3000,54 тыс. рублей.

Средства областного  бюджета освоены в объеме 1394,00 тыс. рублей  или 100 процентов к плановому назначению.

Средства местного бюджета освоены  в объеме 1606,54 тыс. рублей  или  50,8  процентов к плановому назначению.

Неполное освоение запланированных средств в сумме 1554,06 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- неосвоение средств в размере 426,07 тыс. руб. обусловлено  отсутствием мероприятий по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения в осенне-зимний период в связи с благоприятными погодными условиям;

- неосвоение средств в размере 486,06 тыс руб. обусловлено расторжением контракта в части невыполнения обязательств (ремонт ул. Кировская ж/д. ст. Торбино);

- неосвоение средств в размере 641,93 тыс. руб. по прочим расходам в связи с отсутствием потенциального поставщика по изготовлению проектно-сметной документации.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы «Реконструкция, капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения

на территории Боровёнковского сельского

поселения на 2014-2016 годы» за 2015 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

за отчетный 2015 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год реализации Программы | 2015 год реализации Программы | 2016 год реализации Программы | 2015 год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 90,6 | 80,0 | 72,21 | 92,4 | 1,8 |

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:

- показатель «Доля протяженности автомобильных   дорог общего пользования, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности   автомобильных дорог общего пользования» составил 92,4 процента, что связано с тем, что из запланированных программой  8,22 км. фактически приведено в нормативное состояние в 2015 году только 2,28 км, в связи с тем, что  расторгнут контракт в части невыполнения обязательств (ремонт ул. Кировская ж/д. ст. Торбино- 0,56 км), ремонт ул. Заручевской ж/д. ст. Торбино- 1,16 км, д. Крутец-0,2 км, ул. 1 Мая п. Боровёнка-1,2 км. перенесен на 2016 год, ул. Свободы ж/д. ст. Торбино-2,94 км. запланированы и выполнены работы частично.

Меры по исправлению ситуации.

В целях выполнения целевых показателей в текущем году необходимо предусмотреть их корректировку с учетом возможностей местного бюджета в пределах выделенных ассигнований.