Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2016  № 170

п.Боровёнка

О внесении изменений в

постановление Администрации

Боровёнковского сельского

поселения от 16.11.2016 № 165

Администрация Боровёнковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Администрации  Боровёнковского сельского поселения от 16.11.2016 № 165 «О подготовке проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения» следующие изменения:

изложить приложение № 3 к постановлению в новой редакции:

- «Приложение № 3  к

постановлением администрации

Боровёнковского сельского поселения

от 16.11.2016  № 165

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения» | Ноябрь-декабрь 2016 | Комиссия по землепользованию и застройке (далее- комиссия по ЗИЗ) |
| 2. Рассмотрение на комиссии по землепользованию и застройке подготовленного проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения» | декабрь 2016 | Комиссия по ЗИЗ |
| 3. Направление проекта решения «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Главе Администрации Боровёнковского сельского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту | декабрь 2016 | Комиссия по ЗИЗ |
| 4. Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения» | Январь- февраль 2017 | Комиссия по ЗИЗ |
| 5. Доработка проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения» с учетом предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слушаний, направление проекта решения с протоколом публичных слушаний, заключением по проекту о результатах публичных слушаний Главе Администрации Боровёнковского сельского поселения | Январь- февраль 2017 | Комиссия по ЗИЗ |
| 6. Принятие решения о направлении проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения» в Совет депутатов Боровёнковского сельского поселения для утверждения | март 2017 | Глава Администрации поселения |
| 7. Утверждение Советом депутатов Боровёнковского сельского поселения проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровёнковского сельского поселения» | В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов | Совет депутатов поселения |

2. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Боровёнковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Боровёнковского сельского поселения в сети Интернет.

Глава

сельского поселения Н.Г.Пискарева