Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный  район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2014г.  № 138

п. Боровёнка

Об утверждении  муниципальной

программы «Развитие культуры

на территории Боровёнковского

сельского поселения

на (2015-2017 годы)»

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом  Боровёнковского сельского поселения, постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 11.09.2014  №   96  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры на территории Боровёнковского сельского поселения на (2015-2017 годы)».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте  в сети «Интернет» по адресу: www.borovenkaadm.ru

- Глава Боровёнковского

сельского  поселения 	Н.Г.Пискарева

Утверждена

постановлением Администрации

Боровёнковского сельского поселения   от 12.11.2014  №  138

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы:

«Развитие культуры на территории Боровёнковского сельского поселения на (2015-2017 годы)»

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Боровёнковского сельского поселения.

3.Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):

Отсутствуют

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель 1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Стимулирование творческой активности населения |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.2 | Показатель 2. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (процент наполняемости залов) | 50 | 51 | 52 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2017 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 2016 | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 2017 | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| Всего | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы:

- сохранить традиции и разнообразить формы при проведении культурно-досуговых мероприятий;

- увеличить количество посещающих  культурно-досуговые мероприятия на 2%;

- увеличить до 7,1% число жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличить число программных мероприятий, проводимых при поддержке администрации поселения;

- увеличить до 10,2% число творческой молодежи, участвующей в районных мероприятиях;

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы « Развития культуры на территории Боровёнковского сельского поселения на (2015-2017годы).»

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Одним из действенных механизмов реализации культурной политики в поселении  являются комплексы культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование и укрепление патриотических чувств, а также способствующих духовному, нравственному и эстетическому воспитанию населения.

Сеть учреждений культуры в Боровёнковском сельском поселении представлена: филиалами МУК «Боровёнковская централизованная клубная система»: Боровёнковский сельский дом культуры(п.Боровёнка), Торбинский СДК (ж/д.ст.Торбино),Крутецкий СДК (д.Козловка), Висленеостровский СДК(д.Висленев Остров), филиалами МУК «Библиотечный информационный центр»  п.Боровёнка, ж/д.ст.Торбино, д.Козловка, д.Дерняки, д.Висленев Остров.  Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала являются мероприятия по сохранению и развитию культурных традиций в сельском поселении путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного творчества.

Основной проблемой является сохранение интереса жителей поселения к проводимым культурно-досуговым мероприятиям.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в соответствующих сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 11.09.2014  №  96  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровёнковского сельского поселения, их формирования и реализации».

Мероприятия муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Боровёнковского сельского поселения  (2015-2017годы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Стимулирование творческой активности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение культурно - массовых, культурно - зрелищных и выставочных мероприятий, ориентированных на все категории населения: - проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам сельского поселения, Окуловского района и Российской Федерации; - проведение мероприятий по изучению истории и культуры родного края; - проведение праздников сел и деревень и т.д. | Администрация поселения | 2015-2017 годы | 1.1.1 | Бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |