Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2015   № 12

п. Боровёнка

Об утверждении отчета о

ходе работ по муниципальной

программе «Укрепление

пожарной безопасности

территории Боровёнковского

сельского поселения на 2014-2016

годы» и эффективности использования

финансовых средств за период

ее реализации в 2014 году

В соответствии с Постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 17.06.2011   № 40 «О  разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» Администрация Боровёнковского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе «Укрепление пожарной  безопасности территории Боровёнковского сельского поселения на 2014 -2016 годы»  и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2014 году согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.borovenkaadm.ru

Глава

сельского поселения     Н.Г.Пискарева

- Приложение

к    постановлению Администрации

Боровёнковского  сельского поселения

от  03.03.2015   № 12

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной  программе «Укрепление пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения    на 2014-2016 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2014 году

Муниципальным заказчиком муниципальной  программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Боровёнковского  сельского поселения   на 2014-2016 годы» являлась Администрация  Боровёнковского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной  программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения   на 2014-2016 годы» выступала Администрация Боровёнковского  сельского поселения.

Основной целью муниципальной  программы «Укрепление пожарной безопасности на  территории Боровёнковского сельского поселения   на 2014-2016 годы» было:

-обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения, защита жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров

Ставились следующие задачи муниципальной  программы «Укрепление пожарной  безопасности на территории Боровёнковского  сельского поселения  на 2014-2016 годы»:

-обеспечение пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения,

- совершенствование и реконструкция сетей наружного противопожарного водоснабжения

-создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров

- Материально – техническое соблюдение первичных мер пожарной безопасности

- содействие распространению пожарно - технических знаний среди населения, создание условий для организации тушения пожаров в Боровёнковском сельском поселении

- реализация мероприятий  на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и  действиям при пожаре, снижение  материального ущерба от возможного пожара.

На реализацию мероприятий муниципальной  программы «Укрепление пожарной  безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения на  2014-2016 годы» в 2014 году первоначально предусматривалось 54,0 тыс. рублей, с учетом всех внесенных изменений фактически выделено из бюджета поселения  172,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение в 2014 году составило 168,9тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 98,2 процента.

Выполнение мероприятий Программы по источникам финансирования приведены в таблице ниже.

Выполнение мероприятий Программы в 2014 году

(тыс. рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 01.11.2013 № 93 | Уточненный план | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства бюджета поселения | 54,0 | 172,0 | 168,9 | 98,2 |
|  | Итого | 54,0 | 172,0 | 168,9 | 98,2 |

Все средства бюджета Боровёнковского  сельского поселения  выделенные на реализацию Программы, использовались строго по целевому назначению.

По результатам работы за 2014 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Укрепление пожарной безопасности на  территории Боровёнковского сельского поселения  на 2014-2016 годы» по состоянию на 01 января 2015 года, в соответствии с  Порядком принятия решения о разработке муниципальных  целевых программ, их формирования и реализации, утверждённым Постановлением Администрации Боровёнковского  сельского поселения от 17.06.2011   № 40  «О  разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности»(Таблица 1).

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной  программы «Укрепление пожарной безопасности на  территории Боровёнковского сельского поселения  на 2014-2016 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на  территории Боровёнковского сельского поселения  на 2014-2016 годы»  за 2014 год  выглядит следующим образом:

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением | Уточненный план ассигнований на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по программе | 172,0 | 172,0 | 168,9 | 3,1 тыс. рублей сэкономлено |
| 1.1. | Содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения | 18,6 | 18,6 | 18,5 | Экономия средств 0,1 тыс. рублей |
| 1.2. | Проведение мероприятий по созданию противопожарных минерализованных полос | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Исполнено |
| 1.3. | Обеспечение условий для забора из источников наружного противопожарного водоснабжения в зимнее время года | 3,0 | 3,0 | - | Мероприятие исполнено без финансирования. Экономия средств в размере 3 тыс.рублей |
| 1.4. | Проведение работ по размещению наглядно- агитационных материалов пожарной тематики и оформление уголков пожарной безопасности | - | - | - | Исполнено без финансирования |
| 1.5. | Изготовление технической документации для постановки на учет пожарных водоемов | 132,0 | 132,0 | 132,0 | Исполнено |
| 1.6. | Организация добровольной пожарной охраны | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Исполнено |