Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВËНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 00.10.2020 №  00

п.Боровёнка

Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и развитие системы муниципального управления в Боровёнковском сельском поселении на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, постановлением  Администрации Боровёнковского сельского поселения от 11.09.2014 № 96 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровёнковского сельского  поселения, их формирования и реализации» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов Боровёнковского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реформирование и развитие системы муниципального управления в Боровёнковском сельском поселении на 2021-2023 годы».

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник Боровёнковского сельского поселения" и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

сельского поселения   Н.Г.Пискарева

антикоррупционная экспертиза № 38 от 08.10.2020

Согласовано

Глава Боровёнковского сельского поселения                               Н.Г.Пискарева

Главный специалист – главный бухгалтер                               Т.Л.Шибаева

- Утверждена

постановлением Администрации

Боровёнковского сельского поселения

от 00.10.2020 № 00

Муниципальная программа Боровёнковского сельского поселения

«Реформирование и развитие системы муниципального управления в Боровёнковском сельском поселении на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: «Реформирование и развитие системы муниципального управления в Боровёнковском  сельском поселении на 2021-2023 годы» (далее муниципальная программа)

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боровёнковского сельского поселения (далее – Администрация сельского поселения).

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют

4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1 Проведение эффективной политики в сфере реформирования и развития системы муниципального управления сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства (да/нет) | да | да | да |
| 1.1.2. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (% от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном году) | 100 | - | - |
| 1.1.3. | Количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров и кадровый резерв Администрации сельского поселения (чел) | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.4 | Формирование и утверждение списка кадрового резерва (да/нет) | да | да | да |
| 1.1.5 | Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах, стажировке, курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовке, в том числе по программе «Государственное и муниципальное управление» (человек) | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.6 | ### Размещение информации о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте Администрации сельского поселения (да/нет) | да | да | да |
| 1.1.7 | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации сельского поселения, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации сельского поселения (да/нет) | да | да | да |
| 1.1.8 | Наличие и поддержание в актуальном состоянии сведений о деятельности органов местного самоуправления и муниципальной службе сельского поселения на официальном сайте Администрации сельского поселения (да/нет) | да | да | да |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 2021 | - | - | - | 49,88 | - | 49,88 |
| 2022 | - | - | - | 21,58 | - | 21,58 |
| 2023 | - | - | - | 23,58 | - | 23,58 |
| ВСЕГО | - | - | - | 95,04 | - | 95,04 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы.

доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию составит 100 %;

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы, приоритеты и цели в указанной сфере

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов  местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Развитие муниципальной службы обеспечивается, в том числе, муниципальными программами развития муниципальной службы.

В настоящее время общая численность муниципальных служащих в администрации сельского поселения составляет 4 человека. Из общего количества муниципальных служащих  3 человека имеют высшее образование.

Проведена работа по созданию Реестра муниципальных служащих Боровёнковского сельского поселения, который позволяет оперативно получать информацию по кадровому составу муниципальных служащих.

С целью выявления соответствия муниципального служащего занимаемой  должности в Администрации сельского поселения  проводятся  аттестации. Совершенствование процедуры  аттестации, а именно: привлечение независимых экспертов и разработка новых тестовых вопросов позволит более качественно провести аттестацию  муниципальных служащих. В 2021 году аттестацию пройдут 100% муниципальных служащих.

Подготовка  кадров  для  органов  местного  самоуправления  сельского поселения является  одним из  инструментов повышения  результативности и эффективности муниципального  управления. Недостаток профессиональных знаний и профессиональных навыков выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.

Дальнейшее развитие муниципальной службы в сельском поселении, возможно осуществить при наличии необходимой нормативной правовой базы, высококвалифицированных и компетентных специалистов, открытости и доступности муниципальной службы.

В целях дальнейшего развития муниципальной службы разработана программа «Развитие муниципальной службы в Боровёнковском сельском поселении»  Реализация программы  должна  способствовать  формированию у  выборных  должностных  лиц, служащих  и муниципальных  служащих в сельском поселении, необходимых профессиональных  знаний, умений  и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные  обязанности, а  также  позволит  продолжить  развитие системы муниципальной службы сельского поселения, оптимизировать ее организацию и функционирование,  внедрить   в  кадровую   работу   современные  информационные, образовательные и управленческие технологии.

Целью настоящей муниципальной  программы является проведение эффективной политики в сфере реформирования и развития системы муниципального управления в сельском поселении.

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение  следующих задач:

-обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала  и повышение эффективности муниципальной службы;

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

создание совершенной нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в сельском поселении;

создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы;

доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию составит 100 %;

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация сельского поселения организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы администрация сельского поселения:

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

- подготавливает при необходимости предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы и сроков их реализации, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Администрация сельского поселения до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, докладывает о результатах выполнения целевых показателей муниципальной программы Главе  Боровёнковского сельского поселения.  К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

_____________________________________

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача 1 Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Новгородской области о муниципальной службе | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.1 | - | - | - |  | - |
| 1.2. | Организация и обеспечение взаимодействия Администрации сельского поселения с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Новгородской области" | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.1 | Бюджет сельского поселения | 17,58 | 17,58 |  | 17,58 |
| 1.3 | Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.3, 1.1.4 | - | - | - |  | - |
| 1.4. | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.3, 1.1.4 | - | - | - |  | - |
| 1.5 | Оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.2 | - | - | - |  | - |
| 1.6 | Направление на семинары, стажировку, курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку в том числе по программе «Государственное и муниципальное управление» выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.5 | Бюджет сельского поселения | 24,0 | 4,0 |  | 6,0 |
| 1.7. | Оплата командировочных расходов выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, направленных на семинары, стажировку, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.5, | Бюджет сельского поселения | 8,3 | - |  | - |
| 1.8 | Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.6 | - | - | - |  |  |
| 1.9 | Размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения сведений и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.7 | - | - | - |  | - |
| 1.10 | Размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения и поддержании в актуальном состоянии информации по вопросам муниципальной службы | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.8 | - | - | - |  | - |
| 1.12 | Совершенствование работы официального сайта Администрации сельского поселения в рамках обеспечения открытости сведений о деятельности и муниципальной службе сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1.8 | - | - | - |  | - |