Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2024 № 9

п. Боровёнка

О внесении изменений в

муниципальную  программу

«Организация благоустройства

Боровёнковского сельского поселения

на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,     решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения от   22.12.2022  № 81 «О  бюджете Боровёнковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений от 15.12.2023 № 118, от 26.12.2023 №124)., в соответствии с Решением Совета депутатов от 26.12.2023 № 123 «О бюджете Боровёнковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» Администрация Боровёнковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную  программу «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Боровёнковского сельского поселения от 16.11.2021 № 175 (в редакции постановлений от 21.03.2022  №22 , от 05.08.2022 № 83, от 13.10.2022 № 99, от 30.11.2022 № 119, от 26.12.2022  № 127, от 17.01.2023 № 6, от 19.05.2023 № 59, от 21.07.2023 № 79, от 14.08.2023 № 113 (далее муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Цель. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Озеленение территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Удаление старовозрастных зеленых насаждений (шт.) | 5 | 5 | 5 |  | - |  | - |  |
| 1.1.2. | Благоустройство сквера по ул. Кооперативная д.5, Аллеи Победы и Сквера Памяти по ул. Советов, уч 6б. (поливка, прополка клумб, покупка и посадка растений) (кол-во раз) | - | - | - |  | 20 |  | 20 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация содержания мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание кладбища Боровёнковского сельского поселения(ед.) | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 1.3. | Задача 3. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство, обустройство) воинских захоронений на территории Боровёнковского сельского поселения с установкой мемориальных знаков и нанесением имен, погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений (ед.) | 1 | 1 |  | 3 |  | - | - |  |
| 1.3.2. | Приобретение и установка ограждений | - | 1 |  | - |  | - | - |  |
| 1.4 | Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Работы по благоустройству территорий сельского поселения (ед.) | 2 | - |  | 3 |  | - | - |  |
| 1.4.2. | Удаление Борщевика Сосновского (га) | 4 | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.4.3. | Скос травы в общественных местах поселка (включая Аллею Победы, Сквер Памяти) (кв.м) | - | 2000 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |
| 1.4.4. | Ручная уборка улиц, тротуаров (включая Аллею Победы, Сквер Памяти и сквер по ул. Кооперативная д.5) (раз) | - | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.4.5. | Чистка от снега Аллеи Победы, Сквера Памяти и сквера по ул. Кооперативная д.5(раз) | 2 | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.4.6. | Ремонт имущества (ед.) | - | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.4.7. | Приобретение табличек «Правила эксплуатации детской площадки»(ед.) | 2 | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.4.8. | Приобретение и обслуживание триммера(раз) | 1 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 1.4.9. | Предоставление доступа к системе видеонаблюдения (шт) | 3 | 3 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 1.4.10. | Приобретение расходных материалов и хоз.товаров (ед.) | 1 | 5 |  | 3 |  | - | - |  |
| 1.4.11. | Работы по благоустройству общественных территорий Боровёнковского сельского поселения (шт.) | 17 | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.4.12. | Приобретение и установка детского игрового оборудования(ед.) | 1 | 1 |  | - |  | - | - |  |
| 1.4.13. | Приобретение и установка баннеров и уличных информационных стендов(шт.) | 3 | 1 |  | 7 |  | - | - |  |
| 1.4.14. | Приобретение и установка ограждений(ед.) | - | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.4.15. | Оформление документов земельного участка (шт.) | - | 1 |  | - |  | - | - |  |
| 1.5. | Задача 5. Предотвращение распространения борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Удаление борщевика Сосновского (химическим методом) (га) | - | 16 |  | 12 |  | - | - |  |
| 1.6. | Задача 6. «Поддержка местных инициатив граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Реализация инициатив граждан в рамках ППМИ | - | - |  | 1 |  | - | - |  |

1.2. Пункт 6 Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации изложить в следующей редакции (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 136,37063 | 338,30517 | 327,011 | 382,58 | - | 1184,2668 |
| 2023 | 309,46860 | 238,03160 | - | 593,766 | - | 1141,26620 |
| 2024 | - | 297,990 | - | 706,1 | - | 1004,09000 |
| 2025 | - | - | - | 135,6 | - | 135,6 |
| 2026 | - | - | - | 135,6 | - | 135,6 |
| ВСЕГО | 445,83923 | 874,32677 | 327,011 | 1953,646 | - | 3600,823 |

1.3. Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| - 1. | Задача 1. Озеленение территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удаление старовозрастных зеленых насаждений |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.1.1. |  | Бюджет сельского поселения |  |  | 105,0 |  |  | 42,5 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Благоустройство сквера по ул. Кооперативная д.5, Аллеи Победы и Сквера Памяти по ул. Советов, уч 6б. (поливка, прополка клумб, покупка и посадка растений). |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.1.2 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |
| - 2 | Задача 2. Организация содержания мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Скос травы на кладбищах Боровёнковского сельского поселения | Администрация |  |  |  | 2022-2026 годы |  | 1.2.1 | Бюджет сельского поселения | - |  |  |  | - |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |
| - 2.2. | Спил аварийных деревьев на кладбищах Боровёнковского сельского поселения с последующим вывозом порубочных остатков | Администрация |  |  |  | 2022-2026 годы |  | 1.2.1 | Бюджет сельского поселения | 55,0 |  |  |  | 15,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |
| - 2.3. | Уборка несанкционированных свалок, вывоз ТБО | Администрация |  |  |  | 2022-2026годы |  | 1.2.1 | Бюджет сельского поселения | 13,750 |  |  |  | 20,6 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |
| - 3. | Задача 3. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство, обустройство) воинских захоронений на территории Боровёнковского сельского поселения с установкой мемориальных знаков и нанесением имен, погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений |  |  | Администрация |  | 2022-2026 годы |  | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения |  | 1,128 |  | 2,55980 |  |  |  | 2,010 |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 30,86017 |  | 70,03160 |  |  |  | 297,990 |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 136,37063 |  | 309,46860 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| 3.2. | Иные мероприятия по воинским захоронениям (проверка проектно-сметной документации и др.) |  |  | Администрация |  | 2022-2026 годы |  | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения |  | 14,102 |  | 7,20345 |  |  |  | 14,990 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.3. | Приобретение и установка ограждений |  |  | Администрация |  | 2022-2026 годы |  | 1.3.2 | Бюджет сельского поселения |  | - |  | 154,04580 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| - 4. | Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Работы по благоустройству территорий сельского поселения |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.1 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | 8,21436 |  |  | - | 5,0 |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.2. | Удаление Борщевика Сосновского |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.2 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | 79,0 |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.3. | Скос травы в общественных местах поселка (включая Аллею Победы, Сквер Памяти) |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.3 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | - |  |  | 4,040 | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
| 4.4. | Ручная уборка улиц, тротуаров (включая Аллею Победы, Сквер Памяти и сквер по ул. Кооперативная д.5) |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.4 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.5. | Чистка от снега Аллеи Победы, Сквера Памяти и сквера по ул. Кооперативная д.5 |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.5 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | 4,46664 |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.6. | Ремонт детского игрового оборудования по мере требования |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.6 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.7. | Приобретение табличек «Правила эксплуатации детской площадки»,видеонаблюдение, и т.п. |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.7 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | 3,0 |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.8. | Приобретение и обслуживание триммера |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.8 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | 13,33 |  |  | 7,4 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |
| 4.9. | Предоставление доступа к системе видеонаблюдения |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.9 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | 45,6 |  |  | 45,6 | 45,6 |  |  |  |  |  | 45,6 | 45,6 |
| 4.10. | Приобретение расходных материалов и хоз.товаров |  | Администрация |  |  | 2022-2026 годы | 1.4.10 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | 3,389 |  |  | 3,7 | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4.11 | Работы по благоустройству общественных территорий Боровёнковского сельского поселения |  | Администрация |  |  | 2022 | 1.4.11 |  | Областной бюджет |  |  | 307,445 |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.12 | Приобретение и установка детского оборудования |  | Администрация |  |  | 2022-2026 | 1.4.12 |  | Бюджет района |  |  | 317,104 |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  |  | - |  |  | 177,91695 | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.13 | Приобретение и установка баннеров и уличных стендов |  | Администрация |  |  | 2022-2024 | 1.4.13 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | 36,6 |  |  | 33,2 | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  | 9,907 |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.14 | Приобретение и установка ограждений |  | Администрация |  |  | 2023 | 1.4.14 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.15 | Оформление документов земельного участка для детской площадки |  | Администрация |  |  | 2023 | 1.4.15 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | - |  |  | 8,0 | - |  |  |  |  |  | - | - |
| - 5. | Задача 5. Предотвращение распространения борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Удаление Борщевика Сосновского (химическим методом) |  |  | Администрация |  | 2022-2024 годы |  | 1.5.1 | Бюджет сельского поселения |  | - |  | 72,0 |  |  |  | 233,5 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - |  | 168,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 6. | Задача 6. Поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Прочие работы по инициативному бюджетированию (инициативы граждан) |  | Администрация |  |  | 2024 | 1.6.1 |  | Бюджет сельского поселения |  |  | - |  |  | - |  |  | 210,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |

- 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Боровёнковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Боровёнковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава сельского поселения Н.Г.Пискарева