Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.25  № 51

п. Боровёнка

О внесении изменений в муниципальную

программу «Обеспечение первичных

мер пожарной безопасности на территории

Боровёнковского  сельского

поселения на 2024-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения от 26.12.2023 №123 «О бюджете Боровёнковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», (в редакции решений от 23.05.2024 №137, от 26.12.2024 №158) Администрация Боровёнковского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Боровёнковского сельского поселения на 2024-2026 годы» (далее - Программа), утвержденную Постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 20.11.2023 №169 (в редакции от 24.07.2024 №101), следующие изменения:

  - Пункт 4 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель 1: Усиление системы противопожарной защиты сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления первичных мер пожарной безопасности, снижения гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Организационное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и частного жилья, (%) | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора (кол-во рейдов) | 70 | 70 | 70 |
| 1.1.3 | Содержание спецтехники (ед.) | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Задача 2: Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |  |
| 1.2.1 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий: -опашка объектов (км), - выкос травы количество, ед.) | - 5 | 10 5 | 10 5 |
| 1.2.2. | Приведение в исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности жилых домов и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности Боровёнковского сельского поселения (кол-во раз) | - | - | - |
| 1.2.3. | Проверка пожарной безопасности помещений, зданий жилого сектора, инструктаж населения (количество подворных обходов) | 776 | 1000 | 1000 |
| 1.2.4. | обустройство пожарных водоемов: - чистка имеющихся пожарных водоемов (ед.), - обустройство и (или) ремонт подъездов к пожарным водоемам), (ед.) | 1 2 | 2 2 | 2 2 |
| 1.2.5. | Приобретение противопожарного инвентаря (кол-во противопожарных щитов,знаков) | - | 5 | 5 |
| 1.3 | Задача 3: Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение первичным мерам пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.3.1. | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности (%) | 100 | 100 | 100 |

1.2. Изложить пункт 6 паспорта «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 44,7 | - | 44,7 |
| 2025 | - | - | - | 58,0 | - | 58,0 |
| 2026 | - | - | - | 58,0 | - | 58,0 |
| Всего | - | - | - | 160,7 | - | 160,7 |

»

1.3 Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции

«Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1.Организационное обеспечение реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2024-2026 годы |  | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности, объектов жилого сектора | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2024-2026 годы |  | 1.1.2 | - | - | - | - |
| 1.3 | Содержание спецтехники | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2024-2026 годы |  | 1.1.3. | Бюджет поселения | 21,60616 | 28,0 | 28,0 |
| 2. | Задача 2. Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка объектов, выкос травы) | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2024-2026 годы |  | 1.2.1. | Бюджет поселения | 0,09384 | 20,0 | 20,0 |
| 2.2 | Приведение в исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности жилых домов и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности Боровёнковского сельского поселения | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2024-2026 годы |  | 1.2.2. | - | - | - | - |
| 2.3 | Инструктаж населения | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2024-2026 годы |  | 1.2.3. | - | - | - | - |
| 2.4 | Обустройство пожарных водоемов (утепление в зимнее время, копка новых пожарных водоемов, чистка имеющихся пожарных водоемов, обустройство и (или) ремонт подъездов к пожарным водоемам) | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2024-2026 годы |  | 1.2.4. | Бюджет поселения | 23,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.5 | Приобретение противопожарного инвентаря (кол-во противопожарных щитов, знаков «Пожарный водоисточник» и др.) | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2024-2026 годы |  | 1.2.5. | Бюджет поселения | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Задача 3. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение первичным мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2024-2026 годы |  | 1.3.1. | - | - | - | - |

».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Боровёнковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Боровёнковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения     Н.Г.Пискарева

Проект подготовлен:

Ведущий служащий – эксперт Н.А.Михайлова  07.02.2025

Согласованно:

Глава сельского поселения                                                            Н.Г.Пискарева

Главный специалист-главный бухгалтер                                     Т.Л. Шибаева

Антикоррупционное заключение №13   от 06.02.2025